ANEXO II

PLANO DE TRABALHO – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS

- DADOS CADASTRAIS

| Nome da OSC Proponente: Centro Educacional Rebouças - CER |  |  |  | CNPJ: 03.595.838/0001-63 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço físico da OSC: Av. Rebouças, 350 - Jardim Luiz D’Alma |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: Sumaré | UF: SP |  | CEP: 13.170-023 |  | DDD/Telefone/Fax: (019) 3828 – 7850 ou 3828 - 3035 |  | Esfera Administrativa: Municipal |
| Conta Corrente: 64794-2 |  | Banco: Brasil |  | Agência: 0990-3 |  | Praça de Pagamento: Sumaré |  |
| Endereço Eletrônico: contato@cer.org.br Site: www.cer.org.br |  |  |  |  |  |  |  |

| Nome do Dirigente: José Dantas Silva |  | CPF do Dirigente: 926.485.848-20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RG/Órgão Expedidor/Data: 11.610.312-7 /SSP-SP 28/08/2008 | Cargo: Presidente | Função: Administrador de empresas | Matrícula: |

| Nome do Técnico Responsável: Vandinéa de Oliveira da Silva |  | CPF do Técnico responsável: 263.671.938-55 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RG/Órgão Expedidor/Data: 30.138.708 -04/SSPSP/01/12/2005 | Cargo: Assistente Social | Função: Assistente Social | Matrícula: CRESS 46.097 - 9ª Região |

- DESCRIÇÃO DO PROJETO:

| Título do Projeto: | Período de Execução: |  |
| --- | --- | --- |
| Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos | Início: 01/03/2019 | Término: 29/02/2020 |
| Identificação do Objeto: Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos |  |  |
| Justificativa (Descrição da Realidade): O atual cenário brasileiro passa por uma crise política, econômica e social o que acaba por gerar corte financeiro para a execução de políticas públicas em várias áreas. É esperado que tal corte não prejudique a oferta dos serviços previstos na área da assistência social, os quais são tipificados e de essencial importância para o atendimento de qualidade para a população que mais precisa. É do conhecimento da sociedade, que existem demandas de várias ordens e que estas não devem ser ignoradas, levando em consideração as carências e vulnerabilidades apresentadas através dos diagnósticos das famílias, que aos poucos chegam aos órgãos públicos em busca de recursos e respostas para as múltiplas questões sociais e suas manifestações. Diante deste cenário apresentado podemos afirmar que este nos possibilita a refletir, requerendo esforços incessantes, planejamento estratégico, considerando a adequação do presente e do futuro das Políticas Públicas de Assistência Social. Nessa perspectiva de ações interventivas para os agravos consumados e propostas de incentivo a prevenção, estabelecendo a construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva, onde de fato os direitos estabelecidos e garantidos por lei, sejam concretizados e refletidos na qualidade de vida do ser humano. O Município de Sumaré é privilegiado por vários motivos dos quais destacamos dois desses privilégios, atentamos para a Rodovia Anhanguera e Rodovia Bandeirantes, acesso ímpar e estratégico principalmente no que se refere a implantação de novas empresas e consolidação das empresas existentes. Mas esse privilégio dificulta a malha viária e com isso a locomoção das pessoas e famílias de um local para outro dentro do próprio município, muitas vezes não existindo transporte público disponível. A vinda desses empreendimentos gera empregos, mas devido ao número de habitantes ultrapassar a casa dos duzentos e sessenta mil, ocasiona o desequilíbrio entre a oferta e a procura de trabalho, tornando o processo competitivo e seletivo, onde infelizmente muitos cidadãos ficam fora do mercado de trabalho formal e com o decorrer dos anos de vida, os impactos surgem com várias manifestações internas e externas, na maioria das vezes são indivíduos que não dispõem de saúde física, mental e/ou deficiências que as impossibilita de prover seu sustento básico. A “inexistência / ineficácia” de uma cultura de incentivo e conscientização da importância de contribuição com o Instituto Nacional de Previdência Social, ocasiona um quadro de vulnerabilidade social, sendo amenizado através da existência do BPC – Benefício da Prestação Continuada instituído pela LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social. Enfatizo o Projeto Tipificado, de Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com Deficiências e Idosa, desenvolvido no Município de Sumaré, pela OSC Centro Educacional Rebouças – CER o qual tem sido um dos diferenciais do Município, onde pesquisas apontam que os Municípios vizinhos não ofertam esse recurso. Neste segmento os Sumareenses são contemplados e atendidos nas suas diversas necessidades dentro da Proteção Social Básica. A equipe técnica é composta por profissionais que realizam suas atribuições técnicas com responsabilidade e comprometimento, alinhando métodos interventivos com a realidade apresentada pela pessoa com deficiência e/ou idosa, a fim de canalizar e executar as ações de forma eficaz e satisfatória. No decorrer desses dois anos de desenvolvimento do projeto, foram elaborados e aprimorados os materiais técnicos utilizados pela Equipe Técnica, os quais possibilitam o acesso à informação, intervenção, ações propostas, discussão de casos, encaminhamentos, providências e ações conjuntas com a rede de serviços, bem como resultados finais ou em andamento. Somando-se a essa experiência o embasamento teórico e o conhecimento prático gerado através do acúmulo de experiências vivenciadas no cotidiano. Cujos impactos e resultados evidenciam a importância da continuidade do Serviço, para as famílias e para o próprio Município de Sumaré, podendo apontar as principais contribuições e avanços do serviço: - Redução dos gastos dos cofres públicos; - Redução de demandas de alta complexidade; - Diminuição de estatística de impactos negativos do Município; - Minimização do quadro de famílias em situação de negligência; - Valorização e humanização do segmento referido; - Efetivação da garantia de direitos básicos; - Declínio de danos e agravos pertinentes; - Aumento do envolvimento da família com o beneficiário; - Aumento do nível da qualidade de vida dos beneficiários. |  |  |

- OBJETIVOS

  - Objetivo Geral

Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais.

  - Objetivos Específicos

- Prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com deficiência;

- Identificar situações de dependência;

- Colaborar com redes inclusivas no território;

- Prevenir o acolhimento institucional de pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas com vistas a promover a sua inclusão social;

- Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e preconceitos;

- Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos de pessoas com deficiência e pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social.

- Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos e o estímulo à participação cidadã;

- Incluir usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme necessidades, inclusive pela indicação de acesso a beneficio e programas de transferência de renda;

- Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos usuários;

- Contribuir para a construção de contextos inclusivos.

- Avaliar, atender e acompanhar possíveis casos de violação de direitos.

- METODOLOGIA

O serviço abrange todo o território do município, tendo por referência os oito CRAS – Centros de Referência de Assistência Social e em algumas situações o CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Os técnicos desses equipamentos, que possuem envolvimento com cada território, avaliam as situações e encaminham para o Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência e Idosas.

Os profissionais estabelecem junto a essas famílias um plano de acompanhamento, identificando as potencialidades e vulnerabilidades de cada família, ocasião em que informa os recursos existentes no município a que tem direito a pessoa idosa ou com deficiência.

Todas as famílias referenciadas no serviço devem ser cadastradas no Cadastro Único pra Programas Sociais do Governo Federal e após avalia-se as inserções necessárias à inclusão social em toda a rede de serviços existentes. Os profissionais envolvidos devem elaborar o instrumental técnico de acompanhamento PDU – Plano de Desenvolvimento do Usuário, promover regularização de documentos pessoais, inclusão e ter o controle dos encaminhamentos para garantir o atendimento da rede.

As atualizações a respeito das visitas domiciliares e atendimentos dos beneficiários do SPSBDDI serão atualizados na rede socioassistencial semanalmente através de malote. Todos os casos de inclusão ou exclusão no serviço são discutidos em conjunto com a equipe técnica do CRAS de referência.  As reuniões nos CRAS devem acontecer semanalmente para discussão a atualização dos casos a fim aprimorar as estratégias de intervenção.

4.1 – ATIVIDADES PROPOSTAS:

| PERÍODO/ATIVIDADES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Visita domiciliar para avaliação de inclusão no serviço de SPSBDID após referenciamento no CRAS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Apoio social a família | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Orientação à família no domicilio e encaminhamento a rede socioassistencial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Reunião de equipes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Acompanhamento dos encaminhamentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Supervisão, monitoramento e Avaliação. | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |
| 7. Atualização do banco de dados dos usuários a nível municipal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. Solicitar o cadastramento dos beneficiários no Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9. Reunião com segmentos da rede socioassistencial (CRAS/CREAS/CONSELHOS/OUTROS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10. Avaliar e encaminhar possíveis casos de maus tratos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11. Implantar de ficha de evolução das visitas diárias. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Atender os beneficiários do serviço de acordo com suas necessidades materiais e disponíveis no serviço, (kit nutricional, kit de higiene pessoal, kit de limpeza, kit de cama e banho e fraldas), entre outros itens que se fizerem necessários. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13. Compartilhar com os CRAS/CREAS , no período de 72 horas (semanalmente), após as visitas domiciliares. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14. Propor o PDU (Plano de desenvolvimento do Usuário) em conjunto com a equipe CRAS e famílias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

4.2 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROPOSTAS: Meta; Ação; Atividades; Indicador Físico; Duração. QT.; Unidade; Inicio; Término. 01 – Atender a meta proposta do Serviço; Incluir a demanda segmento SPSBDID.; Reunir-se com a equipe técnica dos CRAS.; Variável; Reunião; 01/03/2019; 29/02/2020. 02 – Acompanhar os beneficiários do Serviço.; Atender e acompanhar as famílias atendidas pelo Serviço.; Visitar no Domicílio; 90; Visita; 01/03/2019; 29/02/2020. Contatar a rede socioassistencial; Variável; Contato; 01/03/2019; 29/02/2020. Acionar os familiares.; Variável; Contato; 01/03/2019; 29/02/2020. 03 – Encaminhar para a rede de serviços.; Encaminhar e intermediar aos serviços requerido na rede.; Contatar a rede de serviços; Variável; Contato; 01/03/2019; 29/02/2020. Enviar relatórios informativos; Variável; Relatório; 01/03/2019; 29/02/2020. Solicitar inclusão em outros serviços e segmentos; Variável; Solicitação; 01/03/2019; 29/02/2020. 04 - Atualizar os dados das visitas domiciliares realizadas; Encaminhar a evolução periódica dos casos.; Enviar as atualizações aos CRAS de referência; 90; Atualização periódica; 01/03/2019; 29/02/2020. 05 – Elaborar o Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU); Avaliar o perfil da família; Propor em conjunto com a equipe técnica do CRAS e a família do beneficiário.; 90; PDU; 01/03/2019; 29/02/2020. 06 – Reunir os cuidadores e beneficiários; Proporcionar a convivência coletiva; Realizar o evento de confraternização; 02; Encontro; 01/03/2019; 29/02/2020. 07 – Supervisionar, avaliar e monitorar o serviço; Disponibilizar o instrumental; Preencher o instrumental específico com as famílias, cuidadores e com o próprio beneficiário.; 90; Avaliação; 01/03/2019; 29/02/2020.

4.3 – LOCAIS DE EXECUÇÃO:

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CRAS ÂNGELO TOMAZIN | ENDEREÇO: Rua Gervacina Alves Ferreira, 1500 – Ângelo Tomazin Telefone: (19) 3922-6334 |  |
| --- | --- | --- |
| CRAS ÁREA CURA | ENDEREÇO: Rua Deusdete Alves de Souza, 205 – Parque Santo Antonio - Telefone: (19) 3854-7307 |  |
| CRAS BASILICATA | ENDEREÇO: Rua Tupi Guarani, n° 145 - Jardim Picerno, Telefone: (19) 3883-4199 |  |
| CRAS CRUZEIRO | ENDEREÇO: Rua Aldebran, 540 – Cruzeiro do Sul Telefone: (19) 3883-6525 |  |
| CRAS HORTO | ENDEREÇO: Estrada Municipal Teodor Condiev, s/nº – Horto Florestal - Telefone: (19) 3883-7099 |  |
| CRAS MATÃO | ENDEREÇO: Rua Sidney Lucio Ribeiro, 246 – Jardim Santa Clara Telefone: (19) 3922-9074 |  |
| CRAS NOVA VENEZA | ENDEREÇO: Av. Brasil, 499 – Nova Veneza Telefone: (19) 3838-4155 |  |
| CRAS SÃO DOMINGOS | ENDEREÇO: Rua Quirilio Ravagnani, 259 – Jardim São Domingos Telefone: (19) 3828-8505/38732470 |  |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |  |  |
| CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |  | Endereço: Avenida Brasil, 1111 – Jardim Seminário - Nova Veneza - Telefone: (19) 3399-5900 |

E também nas residências dos beneficiários do serviço.

5 – CAPACIDADE INSTALADA: 90

5.1 - Recursos Humanos

| Função | Qt. | Formação | Carga Horária |
| --- | --- | --- | --- |
| Assistente Social | 02 | Nível Superior | 30 horas/Semanais |
| Assistente Administrativo | 01 | Ensino Médio | 44 horas/Semanais |
| Auxiliar Administrativo | 01 | Ensino Fundamental | 44 horas/Semanais |

5.2 – Instalações:

O Centro Educacional Rebouças, está instalado em prédio próprio com área total de 4600m² e área construída de 853m²

- Área Administrativa:

- Sala de Espera;

- Recepção;

- Sala Administrativa e Financeira;

- Sala de Reunião;

- Banheiro masculino e feminino;

- Sala da Diretoria.

- Área de Convivência:

- Banheiro masculino e feminino;

- Pátio e refeitório sete meses retangulares,  8 bancos e 12 cadeiras; bebedouro refrigerado, lavatório com 4  torneiras;

- Sala de Convivência para multi atividades: reuniões com famílias e comunidade e atividades socioeducativas;

- Cozinha;

- Dispensa de alimentos;

- Sala de Atendimento (Coordenação Pedagógica e Serviço Social);

- Sala de Atividades (3) - salas para desenvolvimentos das atividades socioeducativas;

- Lavanderia e Almoxarifado de produtos de higiene e limpeza;

- Sala de utensílios e materiais para eventos;

- Área de Espera para crianças e adolescente;

- Laboratório de Informática com 10 computadores, 10 bancadas e 20 cadeiras.

- Área Externa:

- Manutenção e Almoxarifado de ferramentas e materiais diversos;

- Canteiro para horta;

- Campo de futebol;

- Espaço de lazer gramado;

- Vestiário Masculino e Feminino;

- Almoxarifado externo.

6 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS:

Monitoramento: O monitoramento e avaliação serão realizados pela equipe do Órgão Gestor designada no edital 10.110, de 27 de julho de 2017, que compreenderá visitas à OSC, acompanhamento dos relatórios de atividades e de prestação de contas, onde os apontamentos serão discutidos e reavaliados posteriormente em conjunto com a equipe técnica e coordenação da OSC.

O Serviço Contribuirá para:

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;

- Proteção social a famílias e indivíduos de idosos e de pessoas com deficiência;

- Identificação de situações de violação de direitos;

- Redução do número de pessoas com necessidade de acolhimento institucional.

Indicadores de resultados

- Inclusão Social de pessoas com deficiência e idoso;

- Redução dos acolhimentos institucionais;

- Melhoria na qualidade de vida para a pessoa com deficiência e idosa bem como dos cuidadores;

Público Alvo

Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidades sociais pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso de possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária, beneficiários do BPC e de programa de transferência de renda.

7 - PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)

| Natureza das Despesas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Especificação | Concedente Estadual (1) | Concedente Municipal (2) | Total (R$) - + (2) |
| 01.01 | RH (Salários+Encargos+Provisão+Benefícios) | R$ 43.381,61 | R$ 83.770,02 | R$ 127.071,61 |
| 01.02 | Material de Consumo/Higiene | R$ 33.367,44 | R$ 22.806,04 | R$ 56.171,62 |
| 01.03 | Gêneros Alimentícios | R$ 15.200,00 | R$ 6.026,54 | R$ 21.200,00 |
| 01.04 | Transporte/Hospedagem/Combustível | R$ 4.586,33 | R$ 3.155,26 | R$ 7.741,59 |
| 01.05 | Locação de Veículo | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 19.200,00 |
| 01.06 | Serviços Terceiros (P. Jurídica/Física) | R$ 1.864,62 | R$ 1.641,41 | R$ 3.495,18 |
| 01.07 | Capacitação/Treinamento | R$ 0,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
|  | TOTAL | R$ 108.000,00 | R$ 127.440,00 | R$ 235.440,00 |

7.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$)

Concedente (Estado)

| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |

| 7ª parcela | 8ª parcela | 9ª parcela | 10ª parcela | 11ª parcela | 12ª parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |

- Proponente (Município)

| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 |

| 7ª parcela | 8ª parcela | 9ª parcela | 10ª parcela | 11ª parcela | 12ª parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 |

Pede deferimento,

- Sumaré, ___/____/____

- José Dantas Silva

- Centro Educacional Rebouças - CER

- Presidente

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado;

_______________________________				___________________________

Local e Data								     Concedente